Stadt Olfen Pressestelle Ansprechpartner: Mouraina Heuse Kirchstraße 5, 59399 Olfen Telefon: 02595 389-104 E-Mail: pressestelle@olfen.de

Olfen, 24.07.2026

Neubau des Spielplatzes Rosenweg im Baugebiet Olfener Heide I

Die Arbeiten zur Flächenherstellung für den neuen Spielplatz Rosenweg im Baugebiet Olfener Heide I haben zwischenzeitlich begonnen. Üblicherweise wird ein Spielplatz in einem Neubaugebiet in Olfen erst zum Ende des dortigen Straßenendausbaus hergestellt. Auf Anregung der Bürger und der Politik wurde im Bau- und Umweltausschuss beschlossen, diesen Spielplatz bereits schon frühzeitiger in 2026 für die Kinder zu errichten. Dadurch bedingt, ist die Flächenherstellung aufwendiger, da gerade auch die Randsteine zur derzeitigen Baustraße höhengerecht für den späteren Straßenendausbau gesetzt werden müssen. Bedingt durch lange Lieferzeiten bei den Spielgeräten hat sich der Baubeginn um etwa vier Wochen verschoben. Die Spielgeräte zum Thema Feuerwehr sollen jetzt im August geliefert und aufgestellt werden. Daran anschließend erfolgen noch die erforderlichen Restarbeiten, wie z. B. bringen des Fallschutzmaterials sowie auch die erforderliche Erstabnahme der aufgestellten Spielgeräte. Auch unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Aushärtezeit des Betons wird der Spielplatz voraussichtlich noch im September freigegeben werden können.