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	Nach dem im Mai 2026 aufgetretenen schwerwiegenden Wasserschaden an der Grundschule Schönow schreiten die Wiederherstellungsarbeiten weiter voran. Ziel der Stadtverwaltung ist es, den Schulbetrieb so reibungslos wie möglich zu gestalten und die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler sowie des Personals zu jeder Zeit zu gewährleisten. Hintergrund des Schadens waren mehrere Leckagen im Heizleitungssystem.

Dank der engen und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung, dem Hausmeister, der Stadtverwaltung sowie den beauftragten Fachfirmen konnten die kurzfristigen Ziele zum Schuljahresbeginn erreicht werden. Die Rettungswege sind gesichert, sodass der Schulbetrieb sicher aufgenommen werden kann und die Einschulungsveranstaltung am kommenden Samstag vor Ort in der Grundschule stattfinden kann.

„Dass die Arbeiten vor Ort so gut vorankommen, ist sehr erfreulich – gerade mit Blick auf die 109 Erstklässlerinnen und Erstklässler, die ab Montag an der Grundschule Schönow lernen und sich in der neuen Umgebung trotz aller Widrigkeiten wohl und sicher fühlen sollen“, so Bernaus Bürgermeister André Stahl.

Nachdem in den vergangenen Monaten der komplette Rückbau der geschädigten Bodenaufbauten (Beläge, Gussasphalt, Dämmungen) sowie die Desinfektion der Flächen abgeschlossen wurden, konzentrieren sich die Maßnahmen nun auf den Wiederaufbau. Dazu gehört die vollumfängliche Erneuerung des Heizleitungssystems sowie die fortlaufende Verlegung der neuen Fußbodendämmung, die in Mensa und Foyer nun als Nächstes ansteht.

„Die besonders lärmintensiven Arbeiten haben wir bewusst in die Sommerferien gelegt, um den Schulstart so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Insgesamt müssen rund 930 Quadratmeter Fläche saniert werden. Dafür sind zwölf Monate vorgesehen, wir hoffen jedoch sehr, dass wir die Arbeiten schon früher erfolgreich abschließen können“, ergänzt Bauamtsleiterin Frau Rochow.

Die Sanierungsarbeiten werden nach Schulbeginn in den abgegrenzten Baustellenbereichen fortgeführt. Für den Schulalltag gibt es vorübergehend noch kleine Einschränkungen: Der direkt am Rettungsweg liegende Computerraum kann derzeit noch nicht genutzt werden, und die Parkmöglichkeiten vor der Turnhalle bleiben voraussichtlich noch für etwa zwei bis drei Monate eingeschränkt. Das Sekretariat ist für Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder jedoch gewohnt erreichbar.
__
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