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Pressemitteilung




Gemeinde Ense – Der Bürgermeister, Am Spring 4, 59469 Ense, Tel. 02938-980-0
Frau Emily Theil, Tel. 02938-980-100, post@gemeinde-ense.de
Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Brücke Ringstraße/Sonneborn schreiten voran. Die Fräsarbeiten sowie der Rückbau der bisherigen Fahrbahn sind bereits abgeschlossen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die anstehenden Betonarbeiten.

Im Rahmen der Bauausführung hat die Gemeinde Ense Mängel beim Betoneinbau festgestellt, die auf eine technisch nicht fachgerechte Ausführung durch die beauftragte Baufirma zurückzuführen sind. Bei einem Verbleib des Betons hätte die langfristige Haltbarkeit des Brückenbauwerks beeinträchtigt werden können. Daher war es erforderlich, den bereits eingebauten Beton vollständig zu entfernen und fachgerecht neu einzubauen.

Der mangelhafte Beton wurde bereits zurückgebaut. Der erneute Einbau ist für diese Woche vorgesehen. Für die Gemeinde Ense entstehen durch die erforderlichen Nacharbeiten keine zusätzlichen Kosten.

Aufgrund des erneuten Betoneinbaus und der anschließenden notwendigen Aushärtungszeit verschiebt sich die Fertigstellung der Baumaßnahme. Statt wie ursprünglich angekündigt Mitte November soll die Brücke nun voraussichtlich Mitte Dezember wieder fertiggestellt sein. Auch die Witterungsverhältnisse können den weiteren Bauablauf und den Fertigstellungstermin noch beeinflussen.

Die Gemeinde Ense bittet die Anlieger und alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die verlängerte Bauzeit und die damit verbundenen Einschränkungen.
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